QUISQUEYA ENERGY HUB

Las Charcas, Azua · República Dominicana

Planta de Ciclo Combinado de 450 MW · Energy First

| US$ 1.3 M | 450 MW | Agua de mar + FSU | 18 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital semilla (6 tramos, contra hitos) | CCGT, arranque por etapas | Refrigeración eficiente + suministro ágil | A concesión definitiva |

ORGM E.I.R.L. · Tony Reyes · +1 (829) 988-3375 · tonydreyes@or-gm.com

1. Idea central: energía primero, infraestructura ágil

Quisqueya Energy Hub es una central de ciclo combinado de 450 MW en Las Charcas, Azua, con una visión Energy First: instalamos la energía firme primero, y la carga (centros de datos, AI hub e industria) se conecta después, sobre un nodo con respaldo firme.

Energía firme, eficiente y sin agua dulce. Refrigeración por agua de mar, con toma y tubería de ~3 km. Eso elimina el consumo de agua dulce en un valle semiárido y mejora el rendimiento térmico (6 320 Btu/kWh) frente a ACC (6 500).

Suministro de gas ágil y estructurado. Se contempla una terminal flotante FSU (Floating Storage and Regasification Unit) amarrada a ~3 km de la planta. El costo de esa infraestructura no se carga al CAPEX de la central, sino que se recupera en el precio del suministro de gas (estructura de terceros/merchant). Así se mantiene el CAPEX like-for-like con proyectos puros de generación.

Arranque por etapas para generar caja desde temprano. En lugar de esperar a que lleguen las dos turbinas de gas, arrancamos con el ciclo de vapor (caldera + turbina de vapor) para producir energía desde 2029–2030 con ~150 MW, y cuando lleguen las turbinas de gas se cierra el ciclo 2×1 para alcanzar 450 MW con máxima eficiencia.

Timeline claro. Con US$ 1.3 M de capital semilla en 6 tramos contra hitos verificados, entre 12 y 18 meses desde el primer aporte de US$ 200 000 tendremos la concesión definitiva en mano. Ese es el punto de inflexión para pasar a RTB y cerrar financiamiento de construcción.

2. Datos clave del proyecto (Quisqueya Energy Hub)

| Clave | Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Potencia neta | 438.8 MW → 441.0 MW | Agua de mar: mejor eficiencia |
| Calorífico | 6500 → 6320 Btu/kWh | −180 Btu/kWh |
| Suministro de gas | FSU amarrado (3 km) | Pagado en el precio del gas, estructura de terceros |
| Arranque | Etapas: vapor primero (150 MW) → 2×1 (450 MW) | Genera caja antes de cerrar el ciclo |
| Timeline concesión | 12–18 meses | Desde primer aporte (US$ 200k) |

3. Fuentes de ingreso

La planta termica dominicana tiene tres fuentes principales de ingreso que soportan la rentabilidad:

1. Pago por potencia firme (Capacity Payment). Reconocido por la SIE. Rango histórico US$ 102–126 USD/kW-año. Nuestro modelo asume 128 USD/kW-año (ajustado al marco vigente), lo cual es defendible y alineado con la realidad regulatoria.

2. Ingreso por energía. Venta en el mercado mayorista al precio de nodo (capture price). Con el orden de mérito proyectado, la central opera con factor de planta creciente conforme entra la generación variable, capturando el margen entre SRMC y precio de despacho.

3. Servicios de soporte (regulación). El BESS 45 MW/2h previsto aporta ingresos adicionales por regulación de frecuencia y reserva (FCR/FFR), complementando los ingresos base sin depender exclusivamente de ellos.

| Fuente de ingreso | Base (USD/año) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Potencia firme (CMPPBR) | ~US$ 51.8 MUSD | 128 USD/kW-año sobre potencia firme acreditable |
| Energía (capture price) | ~US$ 235 MUSD | Según despacho por mérito, vida-ponderado |
| Servicios BESS (estimado) | US$ 1.6–2.8 MUSD | Escalable a 90–135 MW |

4. Estructura de capital semilla (hitos) y timeline

El capital semilla no financia un plan, financia hitos verificables. Se desembolsa en 6 tramos y cada uno se libera solo cuando el entregable está cumplido.

| Tramo | Hito | Monto (USD) | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Inicio y arranque del equipo | 200 000 | M0 |
| T2 | Solicitud de licencia ambiental | 200 000 | M4 |
| T3 | Ingeniería aprobada | 200 000 | M9 |
| T4 | No objeción de interconexión (ETED) | 200 000 | M14 |
| T5 | Ingeniería sellada de subestación | 200 000 | M17 |
| T6 | Concesión definitiva (RTB) | 300 000 | M18 |
| Total |  | 1 300 000 | 12–18 meses |

Compromiso de ejecución: 18 meses como máximo para obtener la concesión definitiva desde el primer aporte. Con la ruta estructurada, el objetivo es 12–18 meses.

5. Estrategia de arranque por etapas (vapor primero)

Para generar caja y energía lo antes posible, arrancamos por etapas, sin esperar a que todas las turbinas estén en sitio:

Fase 1 – Vapor primero (2029–inicio COD): Instalamos la caldera de recuperación/vapor + turbina de vapor para arrancar con ~150 MW, generando energía y comenzando a producir ingresos mientras llegan las turbinas de gas.

Fase 2 – Cierre del ciclo 2×1 (según llegada de equipos): Al instalar las dos turbinas de gas, cerramos el ciclo combinado, elevando la eficiencia y alcanzando 450 MW netos. Esta secuencia minimiza el tiempo muerto y optimiza el flujo de caja.

Esta estrategia es práctica, ejecutable y reduce el riesgo de puesta en marcha sin comprometer la eficiencia final del ciclo combinado.

OK - documento actualizado